{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["明细表"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"明细表","index":0,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,8]]}
["清城区2025年第三批乡村振兴驻镇帮镇扶村入库项目明细表"]
["序号","项目名称","项目类型","项目摘要","实施地点","项目计划实施起止时间","项目预算总投资（万元）","项目责任单位","备注"]
[1,"龙塘镇“百千万工程”番薯产业项目","产业发展","一、基本情况\n龙塘镇深入贯彻落实广东省委“1310”具体部署，依托本地资源禀赋与番薯产业基础，由骏富集团和龙塘镇人民政府共同投资，龙塘镇经济发展总公司（龙塘镇镇属企业）与骏富集团联合运营，打造集“智慧种植、精深加工、农旅体验、品牌孵化”于一体的现代农业全产业链示范标杆。\n二、主要建设内容\n1.番薯产业种植示范区（预算200万元）：依托银盏育苗、种植示范点，联动安丰、云路、民平、泗合、金沙等构建“一核联五片”的番薯产业示范种植区（规模约1000亩），形成区域协同发展格局。\n2.番薯深加工基地（预算1000万元）。新建占地3000㎡产品加工厂，配置含清洗、切片、烘干、包装生产线等加工设备，用于对番薯进行深加工，提高农产品附加值；同时配套建设1500吨容量仓储冷链库，提升产品存储期限，也为产品冷链物流提供前置保障；完善办公研发中心设施、设备，收集和分析市场产品结果，研发番薯深加工的销售产品，提升附加值和产品收益。\n3.产业融合中心（预算1000万元）。新建占地3000㎡文化展销中心，用于对产品展示、电商直播，提升产品宣传和销售力度；配套大数据中心用于种植监测、供应链管理，实现番薯产业数据化科学管理；配套产学研基地，开展番薯品种和初、深加工产品的实验，组织村民、合作社等开展技术培训和品种推广等。\n4、专业交易市场（预算1000万元）：新建占地50000㎡交易市场，市场包括商贸区、8000m³冷库、物流分拨中心，并配套装卸平台及信息化管理系统，进一步提升产品的供应、销售环境。\n5、文旅融合中心（预算300万元）：建设占地1000㎡的文旅融合中心，结合番薯种植基地与乡村文化特色，打造集农业观光、文化体验、休闲度假于一体的特色文旅项目；配套建设游客接待中心、文化创意长廊等设施，推动番薯产业与文旅经济协同发展，提升品牌影响力和综合效益。\n6、品牌建设（预算300万元）。打造清城区“龙塘番薯”特色农产品品牌，以“龙塘番薯”（暂定）为商标注册系列初、深加工产品，通过广告投放、农博会参展、文旅融合（薯田观光）方式开展“龙塘番薯”的品牌营销推广，进一步提升番薯农产品及相关产品的品牌附加价值。\n三、预期综合效益 \n1、经济效益：通过种植规模扩大、番薯深加工、市场流动、文旅融、品牌建设，推动番薯产业年产值超5000万元；\n2、社会效益：带动增收，加工厂+市场提供500个岗位；产业链整合，孵化农民合作社10家（统一技术、销售）。","龙塘镇","2025年8月-2026年8月",3800,"龙塘镇人民政府"]
[2,"石角镇深化拓展“清城优选”农产品经营项目","产业发展","围绕“夯实基础、规模种植、品牌赋能”，构建现代农业体系。发挥镇属农业企业主导作用，联农带农联合新型农业经营主体，深化拓展“清城优选”农产品，壮大名优产品组团，打造石角镇名优农产品，实现从“田间到餐桌”全链条，促进现代农业生产提质增效。主要建设内容为：\n一、提升农业产业发展基础要素，聚焦“补短板、强支撑”，为后续规模种植和加工奠定功能适配硬件基础（预算约906万元）\n1.新建/改造“三面光”灌渠总长约8～10公里（按每亩农田需灌渠0.5-1米，抗渗等级P6，采用C25混凝土浇筑，估算可覆盖约8000亩农田），预算约455万元。\n2.玉米、辣椒育秧基地建设（预算约215万元），基地规模：各建1个标准化育秧基地（共20亩），采用钢架结构+防雾棚膜，顶高3.5～4.5米；配套设施：附助生产用房2间，含农资储存区、监控室，配备物联网温湿度传感器；生产设备：玉米精量播种机、穴盘育苗机、育苗基质搅拌机等，配置秧苗温室、自动喷淋系统等；良种优选：拟选“隆平圣甜白珠牛奶水果玉米”、“中椒友G19”等高端品种优选种良。\n3.农产品加工厂房及配套（预算236万元），加工厂房：新建加工车间，含清洗区、分拣区、初加工区（配备玉米加工生产线）；建设低温仓储冷库及变压配电，配置冷库压缩机、车间净化、消防等相关设施。\n二、建设玉米、辣椒规模示范基地，形成“集中流转+标准种植”规模效应，打造“拳头”产品（预算约2650万元）\n1.玉米种植示范基地（5000亩，预算1450万元）整合连片土地流转（年租金700元/亩），种植成本（约2200元/亩）；\n2.辣椒种植示范基地（2000亩，预算1200万元）整合连片土地流转（年租金700元/亩），种植成本（约5300元/亩）。\n三、发展农产品加工，深化拓展“清城优选”产品名录品牌，聚焦“延链增值、品牌溢价”开展联合运营（预算约657万元）\n1.品牌创建与商标注册（预算100万元）：拟由区供销合作社以“清城优选”区域公共品牌产品名录为基础，打造具有石角特色的农产品品牌方案。通过培育专属品牌，充实“清城优选”品牌内涵，壮大名优产品组团市场竞争力，形成区域品牌与镇域特色协同发展格局。\n（1）品牌命名与特色提炼：围绕石角镇地理与产业优势，突出“石”字地理标志，彰显农产品“春华秋实”品质底蕴，确定5个产品序列名称：“石韵金穂（玉米）”“石辣精灵（辣椒）”“石金绿叶（山苏）”“石富金花（金花）”“石玉玲珑（番茄）”。\n（2）全流程商标注册：委托专业机构开展品牌商标标识设计，同步完成商标查询、材料提交、审核跟进等全流程工作，确保5个产品商标成功取得专用权，为后续品牌运营与市场推广筑牢法律基础。\n2.农产品采购回收及包装营销（预算312万元）发展联农带农引领扩展种植，回收示范基地外的农产品，对接第三方冷链物流，组织精准市场营销。\n3.初精加工及预制菜研发（预算245万元）开发玉米、辣椒、山苏、鳗鱼等系列代工代销业务，因地制宜研发推广预制菜。","石角镇","2025年8月-2026年8月",4312,"石角镇人民政府"]
[3,"飞来峡镇“飞来壹品”特色农业产业项目","产业发展","一、锚定“五大百亿”产业，壮大“飞来壹品”特色麻竹笋系列产品（预算300万元）：\n1.加大麻竹笋种植。计划在高塱村、西坑村整合约1000亩林地（非生态林），对涉及的林地进行山路开垦、清表和平整，为麻竹笋的种植、打理、采摘提供便利条件的同时，也减少了麻竹笋运输成本和保障了村民生产安全。通过镇属企业+村属企业+社会企业的合作模式，示范带动发动高田片区村民大规模种植麻竹笋，在实现联农带农的同时，也为高塱麻竹笋初加工提供稳定麻竹笋供应链。\n2.加强麻竹笋深加工。参考、借鉴英德麻竹笋产业发展经验，加强与企业接洽签订产品供应协议，依托高塱竹笋加工厂，深化麻竹笋初、深加工产品的研发、加工，提升麻竹笋农产品附加值，拓宽麻竹笋农产品等的销售渠道。\n二、链接食品加工产业园资源，打造“飞来壹品”养殖产业（预算700万元）\n1.发展“飞来壹品”乌鬃鹅养殖产业。通过土地流转在螺塘村租赁约30亩土地，申报设施农用地，搭建乌鬃鹅棚，打造“飞来壹品”乌鬃鹅养殖基地，链接食品加工产业园企业、对口帮扶企业等，保障乌鬃鹅产销对接。\n2.扩大养殖产业联农带农。完善“飞来壹品”特色养殖配建乌鬃鹅孵化车间，配备鹅蛋孵化机，通过“镇属企业+经济联合社+农户”的合作模式，并采用包回模式，为乌鬃鹅养殖基地和村民养殖提供稳定的鹅苗供应，保障乌鬃鹅产量和品质。\n三、聚焦提升品牌附加，提升“飞来壹品”品牌效益（预算230万元）\n1、品牌建设推进。飞来峡镇已成功注册“飞来壹品”商标，因未申请绿色食品认证、缺乏统一外包装，导致线上线下大规模销售受阻，销售渠道狭窄，无法大量收购农户农特产品。下一步将针对菜干、鱼干、腊肉等特色农特产品，开展统一包装设计与制作；拟由区供销合作社牵头申请绿色食品认证，高质量打造“飞来壹品”系列产品。同时，强化品牌宣传、提升产品附加值，推动其纳入“清城优选”品牌旗下成为子品牌，持续深化品牌建设。\n2、生产线项目建设。拟由区供销合作社联合升平社区经济联合社共同建设“飞来壹品”食品生产初加工场，选址于已完成美丽圩镇升级改造的飞来峡镇升平综合市场三楼。项目将购置初加工及包装生产线设备，建立严格品控流程：农户提供的农特产品需先送飞来峡农产品质量检验检测站抽检，合格后方可进入初加工与统一包装环节。\n3、建成后运营模式。项目建成后，拟由区供销合作社全面负责日常管理与运营工作。\n三、预期综合效益 \n1、经济效益：通过种植、养殖规模扩大、链接企业、产品深加工、文旅融合、品牌建设，推动麻竹笋、乌鬃鹅产业年产值约2000万元；\n2、社会效益：（1）统一农户种、养殖技术、解决农户就业岗位、带动农户增收。\n（2）预计未来3年内能解决500人以上就业，增加乌鬃鹅养殖场100个以上，养殖户户均增收约3-5万元。\n（3）带动村民每年增种麻竹笋约300-500亩，村民每年增收25万元以上。","飞来峡镇","2025年8月-2026年8月",1230,"飞来峡镇人民政府"]